## 系统管理员
角色 | 功能模块 | 二级目录 | 功能列表 | 前台 | 后台
系统管理员 | 社团管理 | 创建社团 | 添加社团 | 3.9-3.13 | 2.9
|  | 社团列表 | 添加社团 | 3.9-3.13 | 2.9
|  |  | 删除社团 | 3.9-3.13 | 2.10
|  |  | 批量删除社团 | 3.9-3.13 | 2.10
|  |  | 修改社团信息 | 3.9-3.13 | 2.10
|  |  | 社团列表展示 | 3.9-3.13 | 2.11
|  |  | 搜索社团 | 3.9-3.13 | 2.12
|  |  | 查看社团成员 | 3.9-3.13 | 2.21
|  |  | 添加社团成员 | 3.9-3.13 | 2.17
|  |  | 删除社团成员 | 3.9-3.13 | 2.17
|  |  | 批量删除社团成员 | 3.9-3.13 | 2.17
| 审核管理 | 创建社团审批 | 搜索社团 | 3.9-3.13 | 2.21
|  |  | 审核列表 | 3.9-3.13 | 2.21
|  |  | 社团详情 | 3.9-3.13 | 2.21
|  |  | 审核 | 3.9-3.13 | 2.21
|  | 创建活动审批 | 搜索活动 | 3.9-3.13 | 2.21
|  |  | 活动列表 | 3.9-3.13 | 2.21
|  |  | 活动详情 | 3.9-3.13 | 2.21
|  |  | 审核活动 | 3.9-3.13 | 2.21
| 用户管理 | 用户列表 | 添加用户 | 3.9-3.13 | 2.21
|  |  | 删除用户 | 3.9-3.13 | 2.24
|  |  | 批量删除用户 | 3.9-3.13 | 2.24
|  |  | 查询用户 | 3.9-3.13 | 2.24
|  |  | 用户列表 | 3.9-3.13 | 2.24
|  |  | 修改用户信息 | 3.9-3.13 | 2.21
|  |  | 下载导入模板 | 3.9-3.13 | 2.25
|  |  | 模板导入用户信息 | 3.9-3.13 | 2.25
| 通知公告模块 | 公告列表 | 发布公告 | 3.9-3.13 | 2.24
|  |  | 删除公告 | 3.9-3.13 | 2.24
|  |  | 更改公告 | 3.9-3.13 | 2.24
|  |  | 查看公告详情 | 3.9-3.13 | 2.24
|  |  | 公告列表 | 3.9-3.13 | 2.24
|  |  | 搜索公告 | 3.9-3.13 | 2.24
| 场地模块 | 场地列表 | 查看场地 |  | 3.8
|  |  | 添加场地 |  | 3.8
|  |  | 删除场地 |  | 3.8
|  |  | 更改场地 |  | 3.8
|  |  | 批量删除 |  | 3.8

## 社团管理员
社团
| 角色 | 功能模块 | 二级目录 | 功能列表 | 前台 | 后台
| 系统管理员 | 社团管理模块 | 社团信息 | 查看社团信息 | 3.13 | 3.8
|  |  |  | 修改社团信息 |  | 3.8
|  |  |  | 查看社团成员 |  | 3.8
|  | 活动管理模块 | 活动列表 | 条件查询活动 |  | 3.8
申请活动
查看活动参加成员
审核活动参加成员
|  |  |  | 修改活动信息 |  | 3.8
|  |  |  | 删除活动信息 |  | 3.8
|  |  |  | 批量删除活动信息 |  | 3.8
|  | 社员管理模块 | 成员列表 | 添加成员 |  | 3.8
|  |  |  | 删除成员 |  | 3.8
|  |  |  | 更改成员职位 |  | 3.8
|  |  |  | 查看成员 |  | 3.8
|  |  |  | 批量导入成员 |  | 3.8
|  |  | 审核列表 | 条件查询审核列表 |  | 3.8
|  |  |  | 进行审核 |  | 3.8
|  | 通知公告模块 | 公告管理 | 发布公告 | 3.13 | 3.8
|  |  |  | 更改公告 | 3.13 | 3.8
|  |  |  | 删除公告 | 3.13 | 3.8
|  |  |  | 公告列表 | 3.13 | 3.8